## Suivi budget
ID campagne | Date de début | Date de fin | Campagne | Canal | Objectif | Responsable | Ville | Prestataire | Budget HT prévu | Dépenses HT engagées | Dépenses HT réalisées | TVA applicable | TVA estimée | Budget TTC prévu | Dépenses TTC réalisées | Écart HT | Taux de consommation | Statut budgétaire | Commentaires
CAM-2026-001 | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Lancement site e-commerce | Digital | Notoriété | Camille Martin | Paris | Agence Pixel & Co | 28000 | 26500 | 22400 | TVA normale | [6 empty] | Refonte complète du site marchand, bilan fin mars.
CAM-2026-002 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Campagne réseaux sociaux printemps | Réseaux sociaux | Acquisition | Julien Bernard | Lyon | Socialyze | 12000 | 11400 | 9600 | TVA normale | [6 empty] | Budget publicitaire Meta et LinkedIn quasiment consommé.
CAM-2026-003 | 2026-03-02 | 2026-05-15 | Relations presse bilan annuel | Relations presse | Relations presse | Chloé Dubois | Marseille | RP Conseil | 8500 | 7000 | 5200 | TVA normale | [6 empty] | Communiqué diffusé, retombées presse en cours de suivi.
CAM-2026-004 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Salon professionnel TechInnov | Événementiel | Acquisition | Thomas Leroy | Toulouse | EventPro | 32000 | 33500 | 33800 | TVA normale | [6 empty] | Dépassement lié au surcoût du stand et de la signalétique.
CAM-2026-005 | 2026-05-04 | 2026-05-31 | Affichage local métropole | Affichage | Notoriété | Léa Moreau | Bordeaux | Affich'Plus | 9500 | 8200 | 6100 | TVA normale | [6 empty] | Campagne 4x3 sur les abribus du centre-ville.
CAM-2026-006 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Emailing fidélisation clients | Emailing | Fidélisation | Nicolas Petit | Nantes | MailFactory | 4200 | 3900 | 2800 | TVA normale | [6 empty] | Séquence de 6 emails, taux d'ouverture supérieur aux objectifs.
CAM-2026-007 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | Campagne print presse spécialisée | Print | Notoriété | Manon Rousseau | Lille | Print & Média | 6800 | 5200 | 2500 | TVA réduite | [6 empty] | Parutions prévues en juillet et août, facturation échelonnée.
CAM-2026-008 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | Vidéo digitale lancement produit | Digital | Acquisition | Hugo Lambert | Strasbourg | StudioNova | 15500 | 12000 | 7400 | TVA normale | [6 empty] | Tournage réalisé, post-production en cours.
CAM-2026-009 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Événement clients Côte d'Azur | Événementiel | Fidélisation | Émilie Girard | Nice | Azur Événements | 18500 | 17500 | 9200 | TVA normale | [6 empty] | Soirée clients, solde à régler après réception des factures.
TOTAL

## Tableau de bord
Tableau de bord — Budget communication 2026
Indicateurs clés | Valeur
Budget HT total prévu
Dépenses HT engagées
Dépenses HT réalisées
Écart budgétaire total HT
Taux moyen de consommation
Nombre de campagnes
Nombre de dépassements
Part du budget digital
Synthèse par canal
Canal | Budget prévu HT | Dépenses réalisées HT | Écart HT | Taux de consommation | Nombre de campagnes
Digital
Réseaux sociaux
Affichage
Relations presse
Événementiel
Print
Emailing
TOTAL

## Référentiels
Référentiels — tables de validation
Table TVA
Code | Taux
TVA normale | 20%
TVA intermédiaire | 10%
TVA réduite | 5.5%
TVA super réduite | 2.1%
Listes de validation
Canaux de communication | Objectifs | Responsables | Villes | Statuts de campagne
Digital | Notoriété | Camille Martin | Paris | Planifiée
Réseaux sociaux | Acquisition | Julien Bernard | Lyon | En cours
Affichage | Fidélisation | Chloé Dubois | Marseille | Terminée
Relations presse | Relations presse | Thomas Leroy | Toulouse | Suspendue
Événementiel | Communication interne | Léa Moreau | Bordeaux
Print |  | Nicolas Petit | Nantes
Emailing |  | Manon Rousseau
Hugo Lambert
Émilie Girard

## Mode d'emploi
Mode d'emploi — Classeur Budget communication 2026
Feuille « Suivi budget »
Table principale de suivi des 9 campagnes 2026 (janvier à septembre).
Saisie
Les cellules jaune pâle (budget prévu, dépenses engagées et réalisées, code TVA) sont les seules à renseigner. Les autres colonnes sont calculées.
TVA applicable
Choisir le code TVA dans la liste déroulante (feuille Référentiels). Le taux est récupéré automatiquement par recherche (VLOOKUP).
Colonnes calculées
TVA estimée = Dépenses HT réalisées × taux TVA ; Budget TTC prévu = Budget HT × (1 + taux) ; Écart HT = Budget prévu − Dépenses réalisées ; Taux de consommation = Dépenses réalisées / Budget prévu.
Statut budgétaire
Vert « Conforme » si consommation < 80 % ; orange « À surveiller » entre 80 % et 100 % ; rouge « Dépassement » au-delà de 100 %.
Feuille « Tableau de bord »
Synthèse direction : indicateurs clés, tableau par canal et deux graphiques (comparaison budget/dépenses et répartition du budget). Aucune saisie requise.
Feuille « Référentiels »
Table des taux de TVA et listes de validation (canaux, objectifs, responsables, villes, statuts). Modifier ici les listes déroulantes.
Filtres et volets
La feuille Suivi budget dispose de filtres automatiques et de la ligne d'en-tête figée pour faciliter la navigation.
Ajout d'une campagne
Insérer une ligne avant la ligne TOTAL (ligne 11), recopier les formules des colonnes N à S depuis la ligne précédente, puis renseigner les cellules jaunes.