## Chiffrage
CHIFFRAGE PROJET — Refonte du site institutionnel 2026
| Taux de frais généraux par défaut : |  |  | 12%
| Taux de marge par défaut : |  |  | 20%
| Taux de TVA par défaut : |  |  | 20%
ID | Lot | Désignation | Responsable | Ville | Date de début | Date de fin | Unité | Quantité | Coût unitaire HT | Coût direct HT | Taux de frais généraux | Frais généraux HT | Coût total HT | Taux de marge | Marge HT | Prix de vente HT | Taux de TVA | Prix de vente TTC | Statut
1 | Cadrage | Cadrage projet | Camille | Paris | 2026-03-02 | 2026-03-13 | jour | 10 | 600 |  | 12% |  |  | 20% |  |  | 20%
2 | Études | Audit UX | Julien | Lyon | 2026-03-09 | 2026-03-27 | jour | 12 | 550 |  | 12% |  |  | 20% |  |  | 20%
3 | Design | Conception graphique | Chloé | Bordeaux | 2026-03-23 | 2026-04-17 | jour | 18 | 580 |  | 12% |  |  | 22% |  |  | 20%
4 | Développement | Développement front-end | Thomas | Nantes | 2026-04-13 | 2026-05-22 | jour | 28 | 620 |  | 12% |  |  | 20% |  |  | 20%
5 | Développement | Développement back-end | Léa | Toulouse | 2026-04-13 | 2026-05-29 | jour | 32 | 650 |  | 12% |  |  | 20% |  |  | 20%
6 | Développement | Intégration CMS | Nicolas | Lille | 2026-05-04 | 2026-05-29 | forfait | 1 | 3500 |  | 12% |  |  | 18% |  |  | 20%
7 | Contenus | Rédaction des contenus | Manon | Rennes | 2026-04-20 | 2026-05-15 | jour | 15 | 450 |  | 12% |  |  | 20% |  |  | 20%
8 | Contenus | Référencement naturel | Hugo | Marseille | 2026-05-11 | 2026-06-05 | forfait | 1 | 2800 |  | 12% |  |  | 20% |  |  | 20%
9 | Recette | Tests et recette | Émilie | Strasbourg | 2026-06-01 | 2026-06-19 | jour | 12 | 500 |  | 12% |  |  | 20% |  |  | 20%
10 | Accompagnement | Formation client | Lucas | Nice | 2026-06-22 | 2026-06-30 | forfait | 1 | 1500 |  | 12% |  |  | 20% |  |  | 20%
TOTAL PROJET
Formulas:
Statut = IF([Date de fin]<TODAY(),"Terminé",IF([Date de début]>TODAY(),"À démarrer","En cours"))

## Synthèse
SYNTHÈSE — Pilotage du chiffrage projet
Nom du projet : | Refonte du site institutionnel 2026
Client : | SASU Atelier Lumière
Chef de projet : | Camille Martin
Date de début : | 2026-03-02
Date de fin prévisionnelle : | 2026-06-30
Indicateurs clés | Valeur
Coût direct total HT
Frais généraux HT
Coût total HT
Marge HT
Prix de vente HT
Prix de vente TTC
Taux de marge réel
Nombre de lots
Coût moyen par lot
Recherche par ID de lot (VLOOKUP)
ID recherché | Lot | Responsable | Coût total HT | Prix de vente HT
3

## Instructions
MODE D'EMPLOI — Classeur de chiffrage projet
1. Renseigner les cellules jaunes de la feuille « Chiffrage » : lots, désignations, responsables, villes, dates, unités, quantités, coûts unitaires et taux.
2. Saisir tous les montants en euros hors taxes (HT).
3. Utiliser la TVA française appropriée pour chaque ligne : 20 %, 10 %, 5,5 % ou 2,1 % (liste déroulante en colonne R).
4. Vérifier que les dates sont au format JJ/MM/AAAA.
5. Ne pas modifier les cellules contenant des formules (coûts directs, frais généraux, marges, prix de vente, statut).
6. Adapter les taux de frais généraux et de marge (paramètres en haut de la feuille « Chiffrage » et colonnes L et O) aux règles commerciales de l'entreprise.
7. Les données clients et responsables doivent respecter le RGPD : ne saisir que les informations strictement nécessaires.
Description des feuilles :
• « Chiffrage » : saisie détaillée des lots et calcul automatique du coût direct HT, des frais généraux, du coût total HT, de la marge, du prix de vente HT et TTC, ainsi que du statut selon les dates.
• « Synthèse » : tableau de bord avec les indicateurs clés du projet, une recherche par ID de lot (VLOOKUP) et trois graphiques de pilotage.
• « Instructions » : la présente notice d'utilisation.
Le statut de chaque ligne est calculé automatiquement : « Terminé » si la date de fin est passée, « À démarrer » si la date de début est future, « En cours » sinon.