## Décompte Général
DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF (DGD) — OPÉRATION BÂTIMENT
Projet : Construction d'un bâtiment résidentiel R+4 — Maître d'ouvrage : SCI Les Terrasses — Réf. Marché : MO-2026-014 — Date d'établissement : 19/07/2026
N° Lot | Désignation du lot | Entreprise titulaire | Ville | Montant marché initial HT | Avenants HT | Montant marché actualisé HT | Révision de prix HT | Montant total travaux HT | TVA 20% | Montant TTC | Acomptes versés TTC | Retenue de garantie HT (5%) | Pénalités de retard TTC | Solde à payer TTC | Statut
1 | Gros Œuvre | Bâti Structure SARL | Paris | 452000 | 18500 |  | 6200 |  |  |  | 400000 |  | 0
2 | Charpente - Couverture | Toiture Sud Ent. | Lyon | 128000 | 0 |  | 1800 |  |  |  | 110000 |  | 1500
3 | Étanchéité | Étanch'Pro | Marseille | 64000 | 3200 |  | 900 |  |  |  | 58000 |  | 0
4 | Menuiseries extérieures | Fenêtres & Cie | Toulouse | 96500 | 0 |  | 1100 |  |  |  | 90000 |  | 800
5 | Plomberie - Chauffage | Thermo Confort | Bordeaux | 187000 | 9400 |  | 2600 |  |  |  | 175000 |  | 0
6 | Électricité | Voltis Installations | Lille | 142000 | 5000 |  | 1900 |  |  |  | 130000 |  | 2200
7 | Carrelage - Faïence | Sol & Mur Déco | Nantes | 78500 | 0 |  | 1050 |  |  |  | 72000 |  | 0
8 | Peinture - Revêtements | Couleurs Atelier | Strasbourg | 61000 | 1800 |  | 800 |  |  |  | 56000 |  | 0
9 | VRD - Espaces verts | Terra Paysage | Nice | 99000 | 0 |  | 1300 |  |  |  | 88000 |  | 950
TOTAL | [14 empty] | —
Recherche par N° de lot : | 1
Désignation du lot trouvé :
Solde à payer TTC correspondant :
Statut correspondant :

## Synthèse DGD
SYNTHÈSE DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL DÉFINITIF
Vue consolidée des montants par lot — Opération : Construction bâtiment résidentiel R+4
Indicateur | Valeur
Montant marché initial HT total
Total avenants HT
Montant total travaux HT
TVA totale (20%)
Montant TTC total
Total acomptes versés TTC
Total retenue de garantie HT
Total pénalités de retard TTC
Solde net à payer TTC
Répartition par statut
Soldé
En attente de solde
Litige - Pénalités
DGD validé par le maître d'ouvrage ? | Non
Lot | Marché initial HT | Total travaux HT | Montant TTC

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI DU CLASSEUR — DÉCOMPTE GÉNÉRAL DÉFINITIF (DGD)
Objet du classeur | Ce classeur permet d'établir le Décompte Général et Définitif (DGD) d'une opération de construction de bâtiment, lot par lot, conformément aux usages des marchés de travaux privés et publics en France.
Feuille 'Décompte Général' | Contient le détail par lot : entreprise titulaire, montant marché initial HT, avenants, révision de prix, TVA, montant TTC, acomptes déjà versés, retenue de garantie (5% HT), pénalités de retard et solde à payer TTC calculé automatiquement.
Colonnes calculées | Les colonnes G, I, J, K, M, O et P se calculent automatiquement par formule. Ne saisissez jamais de valeur directement dans ces colonnes.
Colonnes à saisir (fond jaune pâle) | Seules les colonnes 'Acomptes versés TTC' (L) et 'Pénalités de retard TTC' (N) sont à renseigner manuellement pour chaque lot.
Statut automatique | La colonne 'Statut' indique 'Soldé', 'En attente de solde' ou 'Litige - Pénalités' selon le solde et les pénalités éventuelles du lot.
Recherche par lot | En bas de la feuille 'Décompte Général', saisissez un numéro de lot dans la cellule prévue pour afficher automatiquement sa désignation, son solde et son statut (fonction VLOOKUP).
Feuille 'Synthèse DGD' | Regroupe les indicateurs clés consolidés (montants HT/TTC, retenues, pénalités, solde net) ainsi que deux graphiques : comparaison marché initial/travaux réalisés et répartition du TTC par lot.
Validation du DGD | La cellule 'DGD validé par le maître d'ouvrage ?' propose une liste déroulante (Oui / Non / En cours de validation) à mettre à jour lors de la signature définitive.
Mise à jour du décompte | Pour ajouter un nouveau lot, insérez une ligne avant la ligne TOTAL, complétez les colonnes A à N et copiez les formules des colonnes G, I, J, K, M, O, P vers le bas.
Bonnes pratiques | Conservez une copie datée du DGD signé par toutes les parties (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprises) car ce document est définitif et met fin aux relations contractuelles du marché.