## Suivi DGD
DGD – Décompte Général Définitif
Saisir ou modifier les cellules jaunes. Les cellules calculées se mettent à jour automatiquement.
N° situation | Date de situation | Période | Titulaire / entreprise | SIRET | Lot | Ville du chantier | Montant marché initial HT (€) | Montant des avenants HT (€) | Montant révisé du marché HT (€) | Travaux exécutés HT (€) | Révision de prix HT (€) | Total facturé HT (€) | TVA (%) | TVA (€) | Total TTC (€) | Retenue de garantie (%) | Retenue de garantie (€) | Avance versée (€) | Pénalités (€) | Net à payer (€) | Statut | Observations
1 | 2026-01-15 | Janvier 2026 | Camille Martin — Entreprise Bâtir Rhône | 55210012300018 | Gros œuvre | Lyon | 480000 | 25000 |  | 355000 | 4200 |  | 20% |  |  | 5% |  | 15000 | 0 |  |  | Situation validée par le maître d'œuvre
2 | 2026-02-12 | Février 2026 | Julien Bernard — SASU Travaux Atlas | 84231045600024 | Voirie | Toulouse | 265000 | 12000 |  | 198000 | 2300 |  | 20% |  |  | 3% |  | 8500 | 1750 |  |  | Pénalités appliquées pour retard partiel
3 | 2026-03-18 | Mars 2026 | Chloé Petit — Construction Atlantique | 61154078900031 | Électricité | Bordeaux | 175000 | 8000 |  | 124000 | 1500 |  | 20% |  |  | 5% |  | 12000 | 0 |  |  | Travaux électriques conformes
4 | 2026-04-16 | Avril 2026 | Thomas Leroy — SARL Méditerranée BTP | 79462013500047 | Plomberie | Marseille | 142000 | -5000 |  | 89000 | 950 |  | 10% |  |  | 5% |  | 7500 | 0 |  |  | Avenant de diminution intégré
5 | 2026-05-14 | Mai 2026 | Léa Moreau — Éco-Rénovation Nord | 48723065400019 | Isolation | Lille | 98000 | 15000 |  | 76000 | 1800 |  | 5.5% |  |  | 3% |  | 4000 | 0 |  |  | Taux réduit de TVA appliqué
6 | 2026-06-11 | Juin 2026 | Nicolas Garcia — Ouest Génie Civil | 35981024600056 | Terrassement | Nantes | 320000 | 30000 |  | 250000 | 3200 |  | 20% |  |  | 5% |  | 30000 | 2200 |  |  | Pénalités prévues au marché
7 | 2026-07-16 | Juillet 2026 | Manon Roux — Alsace Travaux | 52947081300062 | Menuiseries | Strasbourg | 125000 | 0 |  | 90000 | 1100 |  | 20% |  |  | 5% |  | 10000 | 0 |  |  | Réception partielle des ouvrages
8 | 2026-08-13 | Août 2026 | Hugo Fournier — Azur Bâtiment | 68214097500028 | Peinture | Nice | 76000 | 5500 |  | 54000 | 780 |  | 10% |  |  | 3% |  | 5000 | 0 |  |  | Situation en attente de mandatement
9 | 2026-08-31 | Août 2026 | Émilie Lambert — Alpes Réhabilitation | 71635082400035 | Serrurerie | Grenoble | 110000 | -2000 |  | 30000 | 0 |  | 20% |  |  | 5% |  | 34500 | 0 |  |  | Solde contractuel atteint
Total DGD

## Synthèse DGD
Synthèse DGD – Tableau de bord
Indicateurs financiers calculés sur l'ensemble des situations préparées.
Indicateur | Valeur | Lot | Travaux exécutés HT | Total TTC
Montant initial total HT |  | Gros œuvre
Total des avenants HT |  | Voirie
Montant révisé total HT |  | Électricité
Travaux exécutés HT |  | Plomberie
Total TVA |  | Isolation
Total TTC |  | Terrassement
Total des retenues de garantie |  | Menuiseries
Total des pénalités |  | Peinture
Net total à payer |  | Serrurerie
Taux moyen d'avancement
Nombre de situations à régler
Situation sélectionnée | 1
Montant TTC de la situation

## Paramètres & aide
Paramètres & aide – DGD
Listes de contrôle de saisie et rappel des étapes de préparation du Décompte Général Définitif.
Statuts | Taux de TVA | Taux de retenue | Lots de travaux | Villes françaises | Notice opérationnelle
À régler | 20% | 0% | Gros œuvre | Lyon | 1. Contrôler chaque situation de travaux : période, quantités, prix et pièces justificatives.
Partiellement réglé | 10% | 3% | Voirie | Toulouse | 2. Vérifier la validation du service fait avant tout mandatement ou règlement.
Soldé | 5.5% | 5% | Électricité | Bordeaux | 3. Intégrer les avenants signés afin d'actualiser le montant révisé du marché.
À contrôler | 2.1% |  | Plomberie | Marseille | 4. Appliquer la retenue de garantie selon les clauses contractuelles et les paramètres retenus.
|  |  | Isolation | Lille | 5. Renseigner les pénalités prévues au marché et vérifier leur justification.
|  |  | Terrassement | Nantes | 6. Vérifier le taux de TVA applicable à la nature des travaux et aux justificatifs transmis.
|  |  | Menuiseries | Strasbourg | 7. Suivre les avances versées pour déterminer le solde net à régler.
|  |  | Peinture | Nice | 8. Archiver le DGD, les situations, les avenants et les validations conformément aux exigences de la commande publique.
|  |  | Serrurerie | Grenoble