## Registre des risques
MATRICE DES RISQUES – SUIVI ET ÉVALUATION
ID | Risque | Catégorie | Description | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Criticité | Niveau | Responsable | Statut | Date d'identification | Plan d'action | Date d'échéance
R001 | Panne serveur principal | Informatique | Indisponibilité du serveur de production | 3 | 5 |  |  | Julien Marchand | En cours | 05/01/2026 | Mise en place d'un serveur de secours | 30/09/2026
R002 | Retard fournisseur | Achats | Retard de livraison des composants clés | 4 | 3 |  |  | Camille Dubois | Ouvert | 12/01/2026 | Diversifier les fournisseurs | 15/10/2026
R003 | Non-conformité RGPD | Juridique | Données clients non sécurisées | 2 | 5 |  |  | Chloé Renard | En cours | 20/01/2026 | Audit RGPD complet | 31/08/2026
R004 | Fraude interne | Financier | Détournement de fonds possible | 2 | 4 |  |  | Thomas Petit | Ouvert | 02/02/2026 | Renforcer les contrôles internes | 30/11/2026
R005 | Turnover élevé | RH | Perte de compétences clés | 4 | 3 |  |  | Léa Fontaine | En cours | 10/02/2026 | Plan de rétention des talents | 31/12/2026
R006 | Cyberattaque | Informatique | Intrusion malveillante sur le réseau | 3 | 5 |  |  | Nicolas Girard | Ouvert | 18/02/2026 | Renforcement pare-feu et formation | 15/09/2026
R007 | Hausse des coûts matières | Financier | Augmentation du prix des matières premières | 4 | 2 |  |  | Manon Lefèvre | Clôturé | 25/02/2026 | Contrats à prix fixe négociés | 01/06/2026
R008 | Accident du travail | Sécurité | Risque sur site de production | 2 | 4 |  |  | Hugo Bertrand | En cours | 05/03/2026 | Formation sécurité renforcée | 30/10/2026
R009 | Perte d'un client majeur | Commercial | Dépendance à un client représentant 25% du CA | 3 | 4 |  |  | Émilie Rousseau | Ouvert | 14/03/2026 | Diversification du portefeuille clients | 20/12/2026
R010 | Panne logistique | Logistique | Rupture de la chaîne d'approvisionnement | 2 | 3 |  |  | Lucas Moreau | Clôturé | 22/03/2026 | Stock de sécurité constitué | 01/07/2026
SYNTHÈSE |  |  |  |  | Moyenne Impact

## Référentiel
RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION DES RISQUES
Grille de criticité (Probabilité x Impact)
Seuil minimum | Niveau | Action recommandée
1 | Faible | Surveillance simple, revue annuelle
6 | Modéré | Suivi régulier, revue trimestrielle
11 | Élevé | Plan d'action requis, revue mensuelle
16 | Critique | Action immédiate, revue hebdomadaire
Échelle de probabilité
Niveau | Libellé | Description
1 | Très rare | Moins de 5% de chances de survenue
2 | Rare | Entre 5% et 25%
3 | Possible | Entre 25% et 50%
4 | Probable | Entre 50% et 75%
5 | Quasi certain | Plus de 75%
Échelle d'impact
Niveau | Libellé | Description
1 | Négligeable | Aucun impact significatif sur l'activité
2 | Mineur | Impact limité, facilement absorbable
3 | Modéré | Impact notable nécessitant une action
4 | Majeur | Impact important sur les résultats
5 | Critique | Impact vital pour la survie de l'entreprise

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD DES RISQUES
Nombre total de risques
Criticité moyenne
Risques ouverts
Risques critiques ou élevés
Niveau | Nombre de risques
Faible
Modéré
Élevé
Critique
Risque | Criticité

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI – MATRICE DES RISQUES
Onglet / Élément | Description
Registre des risques | Sheet principale listant chaque risque identifié : catégorie, description, probabilité (1 à 5) et impact (1 à 5) saisis dans les cellules jaunes. La criticité (colonne G) et le niveau (colonne H) sont calculés automatiquement.
Colonnes Probabilité / Impact | À saisir manuellement entre 1 et 5 selon les échelles définies dans l'onglet Référentiel. Une liste déroulante est disponible pour éviter les erreurs de saisie.
Colonne Criticité | Calculée automatiquement = Probabilité x Impact (formule =E*F). Plus la valeur est élevée, plus le risque est important.
Colonne Niveau | Déterminée automatiquement par une formule VLOOKUP qui compare la criticité aux seuils définis dans l'onglet Référentiel (Faible, Modéré, Élevé, Critique).
Statut | Liste déroulante : Ouvert, En cours, Clôturé. Permet de suivre l'avancement du traitement du risque.
Référentiel | Définit les grilles d'évaluation : seuils de criticité, échelle de probabilité et échelle d'impact. Modifiable selon les besoins de l'organisation.
Tableau de bord | Synthèse visuelle : indicateurs clés (nombre total de risques, criticité moyenne, risques ouverts), répartition par niveau (camembert) et criticité par risque (histogramme).
Mise à jour | Actualisez régulièrement les colonnes Probabilité, Impact et Statut : tous les calculs et graphiques se mettent à jour automatiquement.