## PAPRIPACT
ID action | Date d'identification | Site / service | Risque principal | Source du risque | Description de l'action | Responsable | Priorité | Statut | Date de début | Date cible | Date de clôture | Coût estimé (€) | Coût réel (€) | Taux d'avancement (%) | Conforme RGPD / CNIL | Commentaire | Statut auto (retard) | Écart budgétaire (€) | Alerte délai | Taux réalisation | Contrôle responsable | Coût TTC estimé (20%)
ID001 | 2026-01-15 | Paris | RPS | Charge de travail | Mise en place d'entretiens mensuels | Camille Martin | Haute | En cours | 2026-02-01 | 2026-06-30 |  | 3500 | 2100 | 45 | Oui | Suivi RH en cours
ID002 | 2026-01-20 | Lyon | Manutention | Ports de charges lourdes | Formation gestes et postures | Julien Bernard | Moyenne | Clôturé | 2026-02-01 | 2026-03-15 | 2026-03-10 | 1800 | 1750 | 100 | Non | Formation réalisée
ID003 | 2026-01-25 | Marseille | Chute | Sol glissant entrepôt | Pose de revêtement antidérapant | Chloé Dubois | Critique | En retard | 2026-02-05 | 2026-04-01 |  | 4200 | 0 | 20 | Non | Retard fournisseur
ID004 | 2026-02-02 | Toulouse | Bruit | Machines de production | Insonorisation atelier | Thomas Leroy | Haute | Bloqué | 2026-02-10 | 2026-04-30 |  | 6800 | 1200 | 15 | Non | Attente budget
ID005 | 2026-02-10 | Bordeaux | RPS | Surcharge informatique | Réorganisation planning équipe | Léa Moreau | Moyenne | En cours | 2026-02-15 | 2026-05-20 |  | 1200 | 800 | 60 | Oui | Point mensuel prévu
ID006 | 2026-02-15 | Lille | RPS | Fusion services finance | Cellule d'écoute psychologique | Nicolas Petit | Haute | À lancer | 2026-03-01 | 2026-07-30 |  | 2500 | 0 | 0 | Oui | Prestataire à sélectionner
ID007 | 2026-02-20 | Nantes | Incendie | Stockage produits inflammables | Mise à jour consignes incendie | Manon Garcia | Critique | En cours | 2026-03-01 | 2026-03-15 |  | 900 | 600 | 70 | Non | Exercice évacuation prévu
ID008 | 2026-03-01 | Strasbourg | Chimique | Manipulation solvants | Renouvellement EPI et ventilation | Hugo Fournier | Critique | En retard | 2026-03-05 | 2026-04-01 |  | 5400 | 2000 | 30 | Non | Livraison retardée
ID009 | 2026-03-05 | Nice | TMS | Postes répétitifs | Ergonomie postes de travail | Émilie Renaud | Moyenne | Clôturé | 2026-03-10 | 2026-05-30 | 2026-05-25 | 3100 | 3050 | 100 | Oui | Actions terminées
Formulas:
Statut auto (retard) = IF(AND([Statut]<>"Clôturé",[Date cible]<TODAY()),"En retard",[Statut])
Alerte délai = IFERROR(IF([Date cible]-TODAY()<=30,"Alerte échéance","OK"),"")

## Synthèse
Tableau de bord PAPRIPACT
Indicateurs clés |  |  | Répartition par priorité
Nombre total d'actions |  |  | Basse
Nombre d'actions clôturées |  |  | Moyenne
Nombre d'actions en retard |  |  | Haute
Taux d'avancement moyen (%) |  |  | Critique
Coût estimé total (€)
Coût réel total (€) |  |  | Répartition par statut
Écart de coût (€) |  |  | À lancer
Taux de clôture (%) |  |  | En cours
En retard
Bloqué
Clôturé
Coût estimé vs coût réel par action
ID action | Coût estimé (€) | Coût réel (€)

## Référentiels
Priorité | Statut | Services | Risques | Sites
Basse | À lancer | RH | TMS | Paris
Moyenne | En cours | Production | chimique | Lyon
Haute | En retard | Logistique | chute | Marseille
Critique | Bloqué | Qualité | incendie | Toulouse
| Clôturé | Informatique | bruit | Bordeaux
|  | Finance | RPS | Lille
|  |  | manutention | Nantes
Strasbourg

## Mode d'emploi
Mode d'emploi — Suivi PAPRIPACT
Objet du fichier
Ce classeur permet de piloter le Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT). Il centralise les risques identifiés, les actions de prévention associées, les responsables, les échéances et les coûts.
Comment saisir une nouvelle action
Ajouter une ligne dans la feuille PAPRIPACT. Renseigner l'ID, la date d'identification, le site, le risque, la description de l'action, le responsable, la priorité et le statut à l'aide des listes déroulantes (colonnes en jaune pâle = saisie manuelle). Les colonnes de calcul (statut auto, écart budgétaire, alerte délai, etc.) se mettent à jour automatiquement.
Définition des statuts
À lancer : action planifiée, non démarrée. En cours : action en cours de réalisation. En retard : date cible dépassée sans clôture. Bloqué : action arrêtée par un obstacle externe. Clôturé : action terminée et vérifiée.
Suivi mensuel
Mettre à jour mensuellement le taux d'avancement, le statut et les dates. Vérifier les actions signalées 'En retard' ou 'Alerte échéance' dans les 30 prochains jours et prioriser leur traitement.
Mention RGPD / CNIL
Les colonnes Responsable et Commentaire peuvent contenir des données nominatives. Limiter l'accès à ce fichier aux personnes habilitées (RH, QSE, direction) et respecter la durée de conservation définie par la politique interne de gestion des données personnelles.