## Activités critiques
Plan de continuité d’activité — Registre des activités critiques
Renseigner les cellules jaunes. Les cellules vert clair sont calculées automatiquement à partir des informations saisies.
ID activité | Activité critique | Processus / service | Site principal | Responsable | Nombre de collaborateurs concernés | Dépendance informatique | Dépendance fournisseur | RTO cible (heures) | RPO cible (heures) | Impact financier estimé / jour (€) | Impact opérationnel | Probabilité de rupture | Niveau de risque | Mesure de continuité | Solution de secours | Statut du dispositif | Dernier test | Prochain test prévu | Taux de préparation | Alerte échéance | Commentaires
PCA-001 | Gestion de la paie | Administration RH | Paris | Camille Martin | 4 | ERP paie avec sauvegarde quotidienne | Prestataire de paie | 8 | 4 | 18000 | Critique | Probable |  | Procédure manuelle documentée et sauvegardes vérifiées | Calcul sur modèle sécurisé et validation externe | Opérationnel | 2026-01-12 | 2026-10-15 |  |  | Exercice de bascule réalisé avec succès.
PCA-002 | Facturation clients | Finance et comptabilité | Lyon | Julien Bernard | 6 | ERP de gestion commerciale | Hébergeur applicatif | 12 | 8 | 12500 | Élevé | Possible |  | Export quotidien des factures et procédure de facturation manuelle | Émission différée depuis un modèle de facturation hors ligne | En cours | 2026-02-18 | 2026-09-30 |  |  | Validation des accès distants à finaliser.
PCA-003 | Support informatique | Systèmes d'information | Nantes | Chloé Dubois | 8 | Outil de ticketing et annuaire d'entreprise | Infogéreur et opérateur télécom | 4 | 2 | 28000 | Critique | Possible |  | Astreinte, documentation d'exploitation et sauvegarde de configuration | Centre de support distant et canal téléphonique dédié | À tester | 2026-03-07 | 2026-11-20 |  |  | Test de disponibilité du canal de secours à programmer.
PCA-004 | Expéditions clients | Logistique | Lille | Thomas Moreau | 15 | WMS et terminaux de préparation | Transporteurs et fournisseur d'emballages | 10 | 6 | 16500 | Élevé | Rare |  | Liste priorisée des commandes et stock d'étiquettes imprimables | Préparation manuelle et enlèvement par transporteur alternatif | Opérationnel | 2026-03-25 | 2026-10-10 |  |  | Transporteur de secours contractualisé.
PCA-005 | Accueil des urgences | Service clients | Marseille | Léa Garnier | 12 | Téléphonie, CRM et messagerie | Opérateur téléphonique | 2 | 1 | 25000 | Critique | Probable |  | Arbre d'appel, accès CRM distant et scripts de réponse | Renvoi d'appels vers équipe de réserve | En cours | 2026-04-09 | 2026-12-05 |  |  | Effectif de réserve à confirmer.
PCA-006 | Gestion fournisseurs | Achats | Toulouse | Nicolas Lefèvre | 5 | Portail achats et ERP | Fournisseurs stratégiques | 24 | 12 | 9000 | Moyen | Possible |  | Répertoire fournisseurs priorisés et contacts d'escalade | Commandes par courriel sécurisé et fournisseurs alternatifs | À définir | 2026-04-22 | 2026-09-25 |  |  | Analyse des fournisseurs critiques en attente.
PCA-007 | Données RH | Ressources humaines | Bordeaux | Manon Petit | 5 | SIRH et coffre-fort numérique | Éditeur SIRH | 16 | 8 | 14000 | Élevé | Rare |  | Exports chiffrés hebdomadaires et registre des traitements | Accès aux exports chiffrés depuis un poste de secours | Opérationnel | 2026-05-15 | 2026-11-18 |  |  | Sauvegardes chiffrées contrôlées.
PCA-008 | Relation clients | Commerce | Strasbourg | Hugo Rousseau | 10 | CRM, messagerie et téléphonie | Plateforme CRM et opérateur télécom | 6 | 4 | 11500 | Élevé | Probable |  | Export quotidien du portefeuille clients et scripts d'appel | Fichier clients chiffré et appels depuis postes de secours | À tester | 2026-06-03 | 2026-10-12 |  |  | Test multi-site à coordonner avec le support informatique.
PCA-009 | Trésorerie et règlements | Direction financière | Rennes | Émilie Fontaine | 3 | Banque en ligne et ERP financier | Établissements bancaires | 4 | 2 | 22000 | Critique | Rare |  | Double validation bancaire et procédures papier sécurisées | Accès bancaire de secours avec mandataire habilité | En cours | 2026-06-25 | 2026-09-28 |  |  | Mandataire de secours à tester lors du prochain exercice.
Formulas:
Alerte échéance = IF([ID activité]="","",IF([Prochain test prévu]="","",IF([Prochain test prévu]<TODAY(),"Test dépassé",IF([Prochain test prévu]<=TODAY()+30,"Test à planifier","À jour"))))

## Tableau de bord
Tableau de bord — Plan de continuité d’activité
Synthèse des activités critiques, des risques et du niveau de préparation des dispositifs.
Indicateur | Valeur
Nombre total d’activités
Activités à risque élevé
Taux moyen de préparation
Impact financier journalier total
Nombre de tests dépassés
Pourcentage d’activités opérationnelles
Niveau de risque | Nombre d’activités | Statut du dispositif | Nombre d’activités
Faible |  | À définir
Moyen |  | En cours
Élevé |  | À tester
Opérationnel
Suivi des échéances | Nombre d’activités
Test dépassé
Test à planifier
À jour

## Paramètres
Statut | Taux de préparation | Impacts | Probabilités | Statuts des dispositifs | Sites français
À définir | 0% | Faible | Rare | À définir | Paris
En cours | 50% | Moyen | Possible | En cours | Lyon
À tester | 75% | Élevé | Probable | À tester | Nantes
Opérationnel | 100% | Critique |  | Opérationnel | Lille
Marseille
Toulouse
Bordeaux
Strasbourg
Rennes
Notice
Renseigner les cellules jaunes, utiliser les dates au format JJ/MM/AAAA, documenter les dépendances critiques et tester régulièrement les solutions de secours.

## Mode d'emploi
Mode d'emploi — Plan de continuité d’activité
Élément | Consigne d'utilisation
Activités critiques | Saisir une ligne par activité indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Les cellules jaunes sont prévues pour les informations à compléter ou à mettre à jour.
Niveau de risque | Le niveau de risque est calculé automatiquement à partir de l'impact opérationnel et de la probabilité de rupture.
Tests PCA | Renseigner le dernier test et le prochain test prévu au format JJ/MM/AAAA. L'alerte d'échéance signale les tests dépassés ou à planifier.
Tableau de bord | Utiliser cette feuille lors des revues de direction, exercices PCA, audits internes, revues RGPD ou ISO 22301.
Paramètres | Mettre à jour les taux de préparation, les listes de valeurs contrôlées et les sites si l'organisation évolue.
Dépendances critiques | Documenter les applications, prestataires, fournisseurs, accès et moyens de secours nécessaires au maintien de chaque activité.
Rappel de revue
Prévoir une revue périodique des risques, des responsables, des fournisseurs critiques et des résultats de tests afin de maintenir le PCA à jour.