## Planning Travaux
PLANNING DE TRAVAUX DE RÉNOVATION — MAISON RUE DES LILAS, LYON
N° | Lot / Tâche | Corps de métier | Responsable / Entreprise | Date début prévue | Date fin prévue | Durée (jours) | Avancement (%) | Statut | Coût prévu (€) | Coût réel (€) | Écart (€) | Écart (%)
Lot 1 | Démolition cloisons | Maçonnerie | SARL Dubois BTP | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 100 | Terminé | 2800 | 2650
Lot 2 | Plomberie salle de bain | Plomberie | Julien Rousseau | 2026-03-09 | 2026-03-18 | 8 | 100 | Terminé | 4200 | 4400
Lot 3 | Électricité générale | Électricité | Thomas Lefevre | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | 80 | En cours | 5600 | 4700
Lot 4 | Isolation combles | Isolation | Léa Martin - Isopro | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 5 | 60 | En cours | 3100 | 1900
Lot 5 | Placo et cloisons | Plâtrerie | Nicolas Bernard | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 30 | En cours | 4800 | 1500
Lot 6 | Peinture intérieure | Peinture | Manon Girard | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 6 | 0 | À venir | 2400 | 0
Lot 7 | Pose carrelage cuisine | Carrelage | Hugo Fontaine | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 6 | 0 | À venir | 3300 | 0
Lot 8 | Menuiseries extérieures | Menuiserie | Émilie Petit - Fenêtres+ | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 8 | 0 | À venir | 6200 | 0
Lot 9 | Chape et sols | Sols | Camille Moreau | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 5 | 0 | À venir | 2900 | 0
Lot 10 | Finitions et nettoyage | Multi-corps | Lucas Simon | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 5 | 0 | À venir | 1500 | 0
TOTAL
Alerte dépassement budgétaire (Lot le plus en écart) :
Rechercher un lot : | Lot 3 | Statut trouvé :

## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD — SUIVI DU CHANTIER
INDICATEURS CLÉS
Nombre de lots
Lots terminés
Lots en cours
Lots à venir
Budget prévu total (€)
Coût réel total (€)
Écart budgétaire (€)
Avancement moyen (%)
Répartition des statuts
Terminé
En cours
À venir

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI DU CLASSEUR
Rubrique | Explication
Objectif | Ce classeur permet de suivre le planning et le budget d'un chantier de rénovation, lot par lot.
Feuille 'Planning Travaux' | Liste des lots de travaux avec dates, durée, avancement, coûts prévus/réels et statut. Les colonnes Écart (€) et Écart (%) se calculent automatiquement.
Colonnes à saisir (fond jaune pâle) | Uniquement la cellule de recherche de lot (B18) est à saisir librement ; les autres données sont déjà pré-remplies mais modifiables selon votre chantier.
Colonne Statut | Liste déroulante : Terminé, En cours, À venir, En retard. La mise en forme conditionnelle colore automatiquement la ligne selon le statut.
Recherche VLOOKUP | Saisissez un nom de lot (ex: Lot 3) dans la cellule prévue pour retrouver instantanément son statut.
Feuille 'Tableau de Bord' | Indicateurs clés (nombre de lots, coûts, avancement moyen) et 3 graphiques : comparaison des coûts, répartition des statuts, courbe d'avancement.
Alertes visuelles | Les écarts de coût positifs (dépassement) apparaissent en rouge, les économies en vert.
Mise à jour | Modifiez les dates, coûts réels et avancement au fil du chantier : tous les totaux et graphiques se recalculent automatiquement.